## Gantt
[9 empty] | Baseline |  | Plan |  |  |  |  | 2024-02-01
# | Alert | Project / Version / Ticket | Key | Type | Assignee | Units | Priority | Status | Start | Finish | Start | Finish | Days | % Done | Due Date | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01
1 |  | Whycard |  | Project | [6 empty] | 2024/03/01 | 2024/06/10 | 72 | 66%
1-1 |  | Apps | WC-34 | Epik | Andrii Fylypiuk | 20% | Medium | Gotowe |  |  | 2024/03/01 | 2024/04/05 | 26 | 100%
1-1-1 |  | Certificate | WC-42 | Zadanie | Andrii Fylypiuk | 20% | Medium | Gotowe |  |  | 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2 | 100%
1-1-2 |  | Design | WC-43 | Zadanie | Andrii Fylypiuk | 20% | Medium | Gotowe |  |  | 2024/04/01 | 2024/04/05 | 5 | 100%
1-2 |  | Documentation | WC-33 | Epik | Anhelina Belavezha | 40% | Medium | W toku |  |  | 2024/04/08 | 2024/06/10 | 46 | 41%
1-2-3 |  | Gantt Diagram | WC-41 | Zadanie | Anhelina Belavezha | 20% | Medium | Gotowe |  |  | 2024/05/06 | 2024/05/20 | 11 | 100%
1-2-2 |  | IEEE 830 | WC-40 | Zadanie | Anhelina Belavezha | 20% | Medium | W toku |  |  | 2024/04/08 | 2024/06/10 | 46 | 10%
1-2-1 |  | STARUML Diagram | WC-39 | Zadanie | Ihor Kudybyn | 20% | Medium | Gotowe |  |  | 2024/04/10 | 2024/04/29 | 14 | 100%
1-3 |  | Module | WC-35 | Epik | Illia Kolisnyk | 20% | Medium | W toku |  |  | 2024/03/01 | 2024/06/10 | 72 | 85%
1-3-2 |  | Libraries for the NFC chip | WC-45 | Zadanie | Illia Kolisnyk | 20% | Medium | W toku |  |  | 2024/03/01 | 2024/06/10 | 72 | 90%
1-3-3 |  | Protocol integration with a smartphone | WC-46 | Zadanie | Illia Kolisnyk | 20% | Medium | W toku |  |  | 2024/03/01 | 2024/06/10 | 72 | 80%
1-3-1 |  | Wires | WC-44 | Zadanie | Illia Kolisnyk | 20% | Medium | Gotowe |  |  | 2024/03/08 | 2024/03/08 | 1 | 100%
1-4 |  | Server | WC-36 | Epik | Vladyslav Nechyporuk | 20% | Medium | W toku |  |  | 2024/03/01 | 2024/06/10 | 72 | 70%
1-4-2 |  | Communication with protocol and modules | WC-48 | Zadanie | Vladyslav Nechyporuk | 20% | Medium | W toku |  |  | 2024/03/01 | 2024/06/10 | 72 | 80%
1-4-1 |  | Database implementation | WC-47 | Zadanie | Vladyslav Nechyporuk | 20% | Medium | W toku |  |  | 2024/03/01 | 2024/06/10 | 72 | 60%
1-5 |  | Website | WC-37 | Epik | Ihor Kudybyn | 40% | Medium | W toku |  |  | 2024/05/09 | 2024/06/10 | 23 | 20%
1-5-2 |  | Communication with the server | WC-50 | Zadanie | Ihor Kudybyn | 20% | Medium | W toku |  |  | 2024/05/20 | 2024/06/10 | 16 | 20%
1-5-1 |  | UI | WC-49 | Zadanie | Anhelina Belavezha | 20% | Medium | W toku |  |  | 2024/05/09 | 2024/06/10 | 23 | 20%